## Liste de tâches
Liste de tâches PROJET_4
TÂCHE | CIBLE | ÉTAT | % ACHÈVEMENT | TERMINÉ ? | COMMENTAIRES
Carte paiements : |  |  |  | 0
Ajout dans le formulaire du champ Date d'expiration. | FORM | Terminé | 100% | 1
Ajout de la mention "Votre transaction est sécurisé par Paiement CIC. Et effectué par le système de paiement Stripe (c). Votre paiement sera réalisé en toute sécurité" | VUE | Terminé | 100% | 1
Ajout d'un lien d'annulation de transaction. | VUE | Terminé | 100% | 1
Ajout d'un contrainte Datetime ticket | Validator | En cours | 0% | 0 | non reconnaissance de contraint
Ajout du montant de la transaction. | VUE | Non commencé | 0% | 0
Ajout du logo Stripe | VUE | Non commencé | 0% | 0
Service de Paiement Stripe : |  |  |  | 0
Ajout d'une fonction commandeAction dans le controller reprennant le contenu de la session. Et enregistrement DB. | CONTROLLER | Non commencé | 0% | 0
Création de TotalAction | CONTROLLER | Non commencé | 0% | 0
Récupérations des données VALIDES du formulaire de paiement | VUE | Non commencé | 0% | 0
Création de l'action de Paiement | CONTROLLER | Non commencé | 0% | 0
Service Swiftmailer : |  |  |  | 0
Configuration de swiftmailer avec google | CONFIG | En cours | 25% | 0
Instanciation d'un objet Swift-message et envoie d'un vue twig | CONTROLLER | Non commencé | 0% | 0
Consolidation du Code : |  |  |  | 0
clarification du code (indentation, commantaire…) | CONTROLLER | En cours | 25% | 0
Adaptation des controllers | CONTROLLER | En cours | 75% | 0
Création de formulaire indépendant au controller | FORM | Terminé | 100% | 1
Esthetisque du Site : |  |  |  | 0
Calage des différents block et élement du site via Bootstrap | VUE | En cours | 25% | 0
Présentation du panier | VUE | En cours | 25% | 0
Recherche d'un thème de référence | CSS | En cours | 0% | 0
Création d'une bibliothèque d'image et de logo | ASSET | En cours | 25% | 0
Adaptation du thème choisi ou élaboration d'un prémisse CSS | CSS | Non commencé | 0% | 0
Incrustation des différentes images et logo | CSS | Non commencé | 0% | 0
Reglage CSS | CSS | Non commencé | 0% | 0
Adaptation et verification responsive | CSS | Non commencé | 0% | 0